## 工時評估
系統功能架構 |  |  | 預估投入時間 (天)
主功能選單 | 次功能 | 功能描述 | Backend | Frontend | Designer | SA | PM | QA
前台
介面語系切換 | 多語系切換 | 使用者可切換顯示語言，支援中 / 英 / 日 / 韓 / 泰 | 2 | 6
商品瀏覽 | 商品分類 | 依商品類別顯示商品 | 8 | 9
| 商品列表 | 顯示商品清單（含圖片、價格）
| 商品搜尋 | 依關鍵字搜尋商品
商品詳情 | 商品詳細資訊 | 顯示商品介紹、價格、庫存 | 4 | 5
| 庫存不足提示 | 商品庫存不足提示
| 加入購物車 | 將商品加入購物車
購物車 | 購物車列表 | 顯示已加入商品 | 7 | 8
| 修改數量 | 調整購買數量
| 刪除商品 | 移除商品
| 金額計算 | 顯示商品總金額
結帳 | 付款方式選擇 | 線上付款 / 現場付款 | 20 | 14
| 發票方式選擇 | 導向選擇發票方式（電子載具 / 紙本 / 捐贈）
| 結帳資料填寫(線上付款) | 輸入Email或手機選填
| 線上刷卡 | 串接台新銀行信用卡付款
| 結帳、訂單失敗提示 | 付款或訂單失敗提示
| 訂單建立 | 建立訂單資料
| POS訂單與發票同步 | 訂單成立時串接POS同步訂單、發票資訊
訂單完成 | 訂單完成頁 | 顯示訂單詳細資訊、取貨單號 | 5 | 3
| 取貨說明 | 顯示取貨說明與流程
後台
帳號管理 | 後台登入/登出 | 管理者登入後台 | 7 | 3
| 帳號新增 | 新增後台使用者
| 權限設定 | 設定角色權限
商品管理 | 商品列表 | 顯示商品清單 | 12 | 10
| 商品搜尋 | 商品進階篩選
| 商品新增/修改 | 新增/編輯商品資料、圖片
| 商品上下架 | 設定上下架狀態
| 商品分類 | 管理商品分類
| 多語系內容管理 | 各語系商品內容
| POS 商品對應 | 串接POS並對應 POS 商品代碼
庫存管理 | 即時庫存查看 | 顯示即時線上庫存 | 14 | 6
| 手動庫存調整 | 人工調整庫存數量
| 庫存異動紀錄 | 記錄庫存變更歷程
| POS 庫存同步狀態 | 串接POS並同步庫存
訂單管理 | 訂單列表 | 顯示所有訂單 | 16 | 8
| 訂單詳細 | 顯示訂單明細、訂單狀態、發票資訊、撿貨狀態
| 訂單搜尋 | 依條件搜尋訂單
| 訂單資料匯出 | 依照搜尋結果匯出訂單資料
| POS訂單與發票同步 | 串接POS，排程同步POS回傳訂單與發票資訊
Other Must
系統需求盤點
系統架構分析 | [5 empty] | 20
開發環境建置 |  |  | 2 | 2
雲端環境建置 | [5 empty] | 20
UI/UX 設計
專案控管
測試驗收 | [7 empty] | 15
|  |  | 97 | 74 | 0 | 40 | 0 | 15 | 226

## WBS工時評估
網頁功能架構 |  |  | 預估投入時間 (天)
主功能選單 | 前台/後台 | 功能描述 | Backend | Frontend | Designer | SA | PM | QA
登入/登出 | 前台 | 串接SSO | 1
| 後台 |  | 1 | 0.5
我的工具箱 | 前台 | 顯示各個外接平台與系統 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理(連結維護) | 1 | 1
職涯與生活 | 前台 | 顯示各職涯相關外接平台與系統 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理(連結維護) | 0.5 | 0.5
待辦事項 | 前台 | 顯示各系統待辦事項統計 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理 | 0.5 | 0.5
訊息公佈 | 前台 | 顯示公司最新公告 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理 | 1 | 0.5
台灣菸酒新聞 | 前台 | 顯示公司新聞 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理 | 0.5 | 0.5
我的工作知識 | 前台 | 顯示公司內部工具說明 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理 | 1 | 0.5
行事曆/TTL一週行事曆 | 前台 | 顯示員工行事曆 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理 | 0.5 | 0.5
我的部門 | 前台 | 顯示公司內部組織圖、分機號碼等資訊 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理 | 0.5 | 0.5
招考資訊 | 前台 | 無前台畫面 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理 | 0.5 | 0.5
總經理信箱 | 前台 | 無前台畫面 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理 | 0.5 | 0.5
跑馬燈 | 前台 | 顯示最新訊息跑馬燈 | 0.5 | 0.5
| 後台 | CRUD管理 | 0.5 | 0.5
Banner_我的最愛 | 前台 | 需要再提供更多細節資料評估 | 0.5 | 0.5
Banner_【編輯】按鈕 | 前台 | 需要再提供更多細節資料評估 | 0.5 | 0.5
Banner_【管理】按鈕 | 前台 | 需要再提供更多細節資料評估 | 0.5 | 0.5
Banner_【預覽】按鈕 | 後台 | 需要再提供更多細節資料評估 | 0.5 | 0.5
Banner_【發佈】按鈕 | 後台 | 需要再提供更多細節資料評估 | 0.5 | 0.5
Banner_【人員管理】按鈕 | 後台 | 需要再提供更多細節資料評估 | 0.5 | 0.5
UI/UX 設計 |  |  |  |  | 27
系統架構分析 | [5 empty] | 3
需求功能分析 | [5 empty] | 3 | 3
DB重構與資料遷移 |  |  | 3
API整合開發 |  |  | 5
開發環境建置 |  |  | 2 | 2
伺服器設定 | [5 empty] | 3
專案控管 | [6 empty] | 15
測試驗收 | [7 empty] | 15
總計 |  |  | 27.5 | 17 | 27 | 9 | 18 | 15 | 113.5