## Sheet1
主功能 | 頁面/功能名稱 | 設計情境與功能說明 (UX Spec) | 關鍵元件 (UI Components) | UI (天) | FE (天) | BE (天)
1. 首頁 (Home) | 常用門市資訊卡 (Frequent Store Widget) | 戰略：解決資訊不對稱 (Feature 3)。 情境：App 首屏核心區塊。顯示常去門市的「友善食光剩餘量」與「設備狀態(霜淇淋/列印)」。 狀態：需設計「正常(綠燈)」、「庫存緊張(紅燈)」、「設備維護中(灰燈)」及「未綁定門市」狀態。 | 門市資訊卡 (Card)、即時庫存標籤 (Badge)、設備狀態燈號、門市切換彈窗 (Modal)、未綁定引導頁 (Empty State) | 1.5 | 2 | 3
| 每日簽到快捷區 (Daily Check-in Widget) | 戰略：高併發技術轉化為日常黏著 (Feature 2)。 情境：位於首頁黃金視線區。未簽到時按鈕呈現「呼吸動效」吸引點擊。點擊後「原地彈出」獎勵，不跳轉頁面。 | 簽到狀態條 (Widget)、呼吸動效按鈕、獲獎提示 (Toast/Modal)、連續簽到進度顯示 | 0.8 | 1 | 1.5
| 專屬任務牆 (Mission Board) | 戰略：高頻帶動低頻 (Feature 1)。 情境： 1. 有包裹時：顯示「取件送優惠券」卡片。 2. 取件後：顯示「綁定記帳本送100點」卡片。 互動：點擊卡片跳轉至對應服務。 | 任務卡片 (動態內容)、獎勵標籤 (Incentive Badge)、任務達成進度條、無任務空狀態 | 1.2 | 1.5 | 2.5
2. 地圖趣 (Map) | 全畫面動態地圖 (FOMO Map) | 戰略：視覺化尋寶與 FOMO 心理 (Feature 4)。 情境：滿版地圖。Pin 點直接顯示「剩餘數量」。 視覺：紅色 Pin 代表「剩餘 < 3」，激發搶購衝動；綠色代表充足。 | 客製化地圖圖釘 (Pin) [紅/綠/灰狀態]、聚合圖示 (Cluster)、懸浮篩選列 (Filter Bar)、定位按鈕 (FAB) | 2.5 | 3.5 | 2.5
| 店家資訊卡 (Bottom Sheet) | 情境：點擊 Pin 點後，由底部滑出該店詳細清單。顯示具體的友善食光商品項目、價格與導航按鈕。 | 底部滑頁 (Bottom Sheet)、商品列表項目 (List Item)、導航動作按鈕、缺貨中狀態 | 1 | 1.5 | 1
3. 遊戲/會員 (Game) | 互動遊戲化中心 (Gamification Hub) | 戰略：爆發型流量收斂 (Feature 2)。 情境：遊戲大廳概念。上方為「連續簽到曆」，強調「再簽 X 天可得大獎」 (Gap Analysis)。下方聚合抽獎/紅包入口。 | 月曆視圖 (Calendar View)、遊戲入口卡片 (Grid Layout)、點數概覽區塊、載入中骨架屏 (Skeleton) | 2 | 2 | 1.5
4. 服務 (Services) | 包裹查詢與記帳本 (Tools) | 戰略：工具底層支撐 (Feature 1)。 情境：提供包裹查詢與發票載具綁定入口，作為任務牆的落地頁 (Landing Page)。 | 取件碼顯示區 (Barcode)、圓餅圖/長條圖 Widget、交易列表、手動輸入表單 | 1.5 | 2 | 2.5
總計 (Total) | 專案總工時 | 包含隱形成本：SA (10%) 負責資料流規劃, PM (15%) 負責時程控管, QA (10%) 負責整合測試。 | - | 10.5 | 13.5 | 14.5